## Sheet1
Procesos de Gestión Logística 3PL Fármacos
# N.° | Riesgo | Descripción | Probabilidad |  | Impacto |  | Nivel | Responsable | Mitigación | Contingencia
1 | Pérdida de información durante la importación de Excel | Errores en el formato o la estructura de los archivos que pueden generar datos incorrectos o incompletos. | Medio | Alto |  | Alto | Desarrollo Back-End y Front-End | Desarrollador Back-End y Front-End | Validación de archivos, uso de plantillas predefinidas y copia de seguridad del archivo original. | Mostrar los errores al usuario, impedir la importación de los registros inválidos, permitir el reintento con un archivo corregido.
2 | Diseño incorrecto de la base de datos | Estructura inadecuada que genera problemas en el rendimiento, consistencia o escalabilidad. | Medio | Alto |  | Alto | Análisis de Datos | Analista de Datos | Revisión del modelo de datos, definición de las relaciones e índices, pruebas de carga y consultas. | Ajustar el modelo y migrar los datos.
3 | Caída de los servicios externos en cloud | Indisponibilidad de los proveedores como AWS, MongoDB Atlas o Vercel. | Medio | Alto |  | Alto | Administración de Infraestructura | Equipo de Desarrollo | Monitoreo de servicios, plan de respaldo con copias de seguridad y uso de planes con SLA adecuados. | Activar los entornos de respaldo, notificar a los usuarios, reestablecer el servicio y validar la integridad.
4 | Retrasos en el desarrollo | Desviaciones en el cronograma por la complejidad técnica o la carga académica del equipo. | Alto | Alto |  | Muy Alto | Gestión del Proyecto | Equipo de Desarrollo | Planificación realista, seguimiento semanal del avance y priorización del MVP. | Reasignar las tareas, reducir el alcance temporalmente y solicitar el apoyo del equipo.
5 | Funciones logísticas no acordes al campo productivo | Estudio incompleto de los requerimientos relacionados a los procesos logísticos, llegando a mal interpretar los mismos dentro del sistema. | Medio | Alto |  | Muy Alto | Análisis de Datos | Analista de Datos | Realizar las entrevistas con los responsables de los procesos logísticos, documentar los requerimientos del sector farmacéutico y validar cada funcionalidad antes de implementarla. | Reunir al equipo de desarrollo con los usuarios para identificar las funciones que no se ajustan a las necesidades reales, priorizar los cambios críticos y modificar los módulos incompatibles.
6 | Fallos de la intregración entre los módulos | Los módulos pertenecientes a cada actor o proceso logistico, pueden intercambiar la información incorrectamente. | Medio | Alto |  | Alto | Desarrollo Back-End y Análisis de Datos | Desarrollador Front-End y Analista de Datos | Definir los contratos de API y ejecutar las pruebas de integración durante el desarrollo. | Deshabilitar temporalmente la función afectada y corregir la integración antes de reactivarla.
7 | Problemas de usuabilidad | El usuario siente que el sistema no es comodo para su uso o es poco intutivo para un tabajo ágil. | Medio | Medio |  | Bajo | Desarrollo Front-End y Diseño UX/UI | Desarrollador Front-End y Diseñador UX/UI | Prototipos con pruebas de usuarios, ajustes interactivos, guías de usuario y capacitación. | Ajustes en el diseño y sesiones de entrenamiento adicionales.
8 | Rendimiento insuficiente | Las consultas, reportes o procesos logísticos pueden tardar demasiado en ejecutarse. | Medio | Bajo |  | Bajo | Desarrollo Back-End | Desarrollador Back-End | Optimizar las consultas, revisar los índices y realizar las pruebas de rendimiento. | Priorizar las correcciones de las operaciones lentas y limitar temporalmente los procesos no esenciales.
9 | Perdida de disponibilidad | Los usuarios pueden quedarse sin acceso a la plataforma por errores en la configuración o fallos del servidor. | Medio | Alto |  | Alto | Administración de Infraestructura | Equipo de Desarrollo | Supervisar los servicios, gestionar correctamente la configuración y preparar los procedimientos de recuperación. | Reiniciar o restaurar los servicios afectados y comunicar la interrupción a los usuarios.